
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН»  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

309996, г. Валуйки, пл. Красная, 1



Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики

Во исполнение постановления Правительства Белгородской области 21 сентября 2015 года № 346-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно- коммунального хозяйства и градостроительной политики»:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики (далее - «дорожная карта, прилагается).
2. Управлению образования администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» (Дегтярёв С.А.), управлению культуры

администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» (Злобина Ю.Н.), управлению социальной защиты населения администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» (Антипова Т.Н.), управлению строительства, архитектуры и ЖКХ (Капустин В.И.), управлению экономического развития (Каверина Е.А.), управлению физкультуры, спорта и молодёжной политики (Широков А.Г.) обеспечить проведение мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с мероприятиями, предусмотренными «дорожной картой».

1. Управлению финансов и бюджетной политики администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» (Мащенко Л.В.) обеспечить финансирование мероприятий «дорожной карты» в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального района по отраслям на соответствующий год, в рамках реализации государственных программ Белгородской области и муниципальных программ.

Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального района по социальным вопросам И.В.Дуброву



Глава администрации

муниципального района А.И.Дыбов

Утвержден распоряжением администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»

от 25» \_11\_ 2015 года № 1455-р

План мероприятий («дорожная карта»)  
по повышению значений показателей доступности для инвалидов  
объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости,  
здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания,  
связи и информации, физической культуры и спорта, торговли,  
жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики

1. Общее описание «дорожной карты»

1. Реализация «дорожной карты» призвана обеспечить доступность, повысить эффективность и качество предоставления инвалидам услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики муниципального района.

«Дорожная карта» разработана в соответствии с Конвенцией ООН «О правах инвалидов, Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», законом Белгородской области от 2 апреля 2009 года № 265 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной, инженерной, производственной инфраструктуры, средствам информации и связи в Белгородской области», постановлением Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года № 343-пп «О проведении паспортизации

объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Белгородской области», законом Белгородской области от 25 ноября 2008 года № 244 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Белгородской области», постановлением Правительства Белгородской области от 22 декабря 2014 года № 466-пп «Об утверждении пообъектового перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2015-2017 годы», законом Белгородской области от 31 января 2013 года № 173 «О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области», постановлением Правительства Белгородской

области от 16 декабря 2013 года № 527-пп «Содействие занятости населения Белгородской области на 2014-20120 годы», распоряжением Правительства Белгородской области от 10 августа 2015 года № 389-рп, а так же на основании постановления Правительства Белгородской области от 21 сентября 2015 года № 346- пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, жилищно- коммунального хозяйства и градостроительной политики». Обеспечение доступности учреждений здравоохранения для инвалидов и маломобильных групп населения осуществляется в рамках Программы модернизации здравоохранения Белгородской области на 2011-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 марта 2011 года № 114-пп.

В Валуйском районе проживают 9535 инвалидов, что составляет 14% от всего населения района.

Мероприятия по адаптации пешеходных переходов звуковыми дублерами, организация переходов в одном уровне с проезжей частью, устройство на остановочных комплексах специальных зон посадки (высадки), оборудованных бордюрными пандусами с нанесением соответствующей разметки, устройство пандусов при организации пешеходных переходов в разных уровнях (подземных, наземных) реализуются в рамках государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 440-пп.

Государственная программа Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 518-пп, включает мероприятия, направленные на повышение доступности предоставления услуг, увеличение уровня

информированности населения в целом, в том числе инвалидов.

1. Проблемы, сложившиеся в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальном районе связаны с отсутствием комплексного подхода к созданию равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества. Несмотря на существующую правовую базу, включающую в себя нормативные акты как федерльного уровня, так и областного формирование условий доступной среды для инвалидов в муниципальном районе находится на недостаточном уровне.

Отсутствует комплексный подход к созданию равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества, неэффективны координация и взаимодействие органов местного самоуправления, государственных учреждений и ведомств, сферы бизнеса и предпринимательства, общественных организаций по созданию доступной среды, в том числе при реализации ведомственных, региональных целевых программ и отдельных мероприятий.

Свободный доступ к объектам инфраструктуры, социальным, общественным и производственным зданиям, возможность беспрепятственно пользоваться общественным транспортом, местами досуга и отдыха для полноценного участия инвалидов в жизни муниципального района, региона и страны в целом - это и есть первостепенная задача любого уважающего себя общества.

1. Целью «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в муниципальном районе .

В целях формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышения доступности реабилитационных услуг и качества жизни инвалидов, интеграции их в современное общество на территории области с 2011 года реализуется долгосрочная целевая программа «Доступная среда на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением Правительства области от 23 октября 2010 года № 353-пп «О долгосрочной целевой программе Белгородской области «Доступная среда на 2011-2015 годы». В настоящее время в области действует подпрограмма 5 «Доступная среда» государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 523-пп.

В настоящее время действует программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Город Валуйки и Валуйский район» на 2015-2020 годы, утверждённая постановлением администрации муниципального района от 21.10.2014 г. № 130, в которую были внесены изменения, согласно постановлению администрации муниципального района

Город Валуйки и Валуйский район» от 27.08.2015 года №93 в части финансирования. Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» предусматривает комплекс мер по дальнейшему формированию в муниципальном районе доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам социальной инфраструктуры, повышению доступности реабилитационных услуг и качества жизни инвалидов, интеграции их в современное общество.

1. Сроки и ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:
   1. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, в общем количестве объектов до 100 процентов к 2030 году.
   2. Обеспечение условий доступности для инвалидов всех вновь вводимых в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов связи, социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, транспортных средств.
   3. Увеличение доли сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению, до 100 процентов в 2030 году.
2. Контрольные показатели доступности для инвалидов объектов и услуг представлены в таблице:

Таблица

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица  измерения | Значения показателей | | | | | | | Структурное подразделение (должное гное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021-  2030  гг. |
| 1. | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» (Дегтярёв С.А.), управление культуры администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» (Злобина Ю.Н.), управление социальной защиты населения администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» (Антипова Т.Н.), управление строительства, архитектуры и ЖКХ (Капустин В.И.), управление экономического развития (Каверина Е.А.), управление физкультуры, спорта и молодёжной политики (Широков А.Г.); ОКУ «Валуйский городской центр занятости населения» (Посохов И.М.), ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» (Бобров К.Е.), администрации городских и сельскцх поселений (по согласованию) |
| 2. | Удельный вес существующих объектов социальной защиты населения, труда и занятости, здравоохранения,образования, культуры, транспорта, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, | % | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 0 | Управление образования администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» (Дегтярёв С.А.), управление культуры администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» (Злобина Ю.Н.), управление социальной защиты населения |

8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица  измерения | Значения показателей | | | | | | | Структурное подразделение (должное i мое лицо), ответственное за мониторит и достижение запланированных значении показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021-  2030  гг. |
|  | жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов:  - к месту предоставления услуги;  - предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме;  - предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида |  |  |  |  |  |  |  |  | администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» (Антипова Т.Н.), управление строительства, архитектуры и ЖКХ (Капустин В.И.), управление экономического развития (Каверина Е.А.), управление физкультуры, спорта и молодёжной политики (Широков А.Г.); ОКУ «Валуйский городской центр занятости населения» (Посохов И.М.), ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» (Бобров К.Е.), администрации городских и сельских поселений (по согласованию) |
| 3. | Удельный вес объектов и услуг, предоставляемых в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, соответствующих требованиям по обеспечению условий их доступности для инвалидов (от общего количества объектов и услуг, предоставляемых в этой сфере), | X | X | X | X | X | X | X | X | X  i |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица  измерения | Значения показателей | | | | | | | Структурное подразделение (должное  лицо), ответственное за мониториш и достижение запланированных значении показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021-  2030  гг. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | удельный вес главных бюро медико-социальной экспертизы, оборудованных системой управления электронной очередью (от общего числа главных бюро медико­социальной экспертизы)\* | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области №14» (по согласованию) |
| 3.2. | удельный вес главных бюро медико-социальной экспертизы, оснащенных специальным диагностическим оборудованием с учетом потребностей инвалидов (в общей численности главных бюро медико-социальной экспертизы)\* | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области №14» (по согласованию) |
| 3.3. | доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления услуги по медико-социальной экспертизе (от общего количества прошедших освидетельствование граждан)\* | % | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области №14» (по согласованию) t |
| 3.4. | доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным | % | 88 | 90 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | Валуйское представительство ГУ Белгородское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица  измерения | Значения показателей | | | | | | | Структурное подразделение (должное i нос лицо), ответственное за мониторит и достижение запланированных значении показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021-  2030  гг. |
|  | перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р, в рамках индивидуальной программы реабилитации (в общей численности инвалидов, имеющих в индивидуальной программе реабилитации рекомендации по предоставлению им технических средств реабилитации) |  |  |  |  |  |  |  |  | (по согласованию) |
| 3.5. | доля граждан, удовлетворенных качеством обеспечения техническими средствами реабилитации (от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации) | % | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Валуйское представительство ГУ Белгородское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации  (по согласованию) 1 |
| 3.6. | доля инвалидов (детей- инвалидов), получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (от общей численности | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Управление социальной защиты населения администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»  ( Антипова Т.Н.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица  измерения | Значения показателей | | | | | | | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значении показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021-  2030  гг. |
|  | инвалидов (детей-инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | удельный вес организаций социального обслуживания, в которых созданы условия их доступности для инвалидов (от общей численности таких учреждений) | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 57 | 100 | Управление социальной защиты населения администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»  (Антипова Т.Н.) |
| 3.7.1. | в полустационарной форме | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 57 | 100 |
| 3.7.2. | в стационарной форме | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 57 | 100 |
| 3.8. | удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами (от общего количества таких организаций) | % | 20 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» (Антипова Т.Н.),  \* |
| 3.8.1. | в полустационарной форме | 15 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.8.2. | в стационарной форме | 25 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.9. | доля инвалидов, получающих социальные услуги на дому (от общей численности | % | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Города Валуйки и Валуйского района» (Домахина О.В.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица  измерения | Значения показателей | | | | | | | Структурное подразделение (должное i not лицо), ответственное за мониторшп и достижение запланированных значении показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021-  2030  гг. |
|  | инвалидов) |  |  |  |  |  |  |  |  | (по согласованию) |
| ЗЛО. | удельный вес приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов | % | 5 | 56 | 69 | 79 | 90 | 100 | 100 | ОКУ «Валуйский городской центр занятост и населения» (Посохов И.М.)  (по согласованию) |
| 3.11. | доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости | % | 40 | 45 | 50 | 53 | 56 | 60 | 60 | ОКУ «Валуйский городской центр занятости населения» (Посохов И.М.)  (по согласованию) |
| 4. | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в соответствии с законодательством Белгородской области (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) | % | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | Управление социальной защиты населения администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»  ( Антипова Т.Н.)  ОКУ «Валуйский городской центр занятости населения» (Посохов И.М.)  (по согласованию) городские и сельские поселения муниципального района (по согласованию) |
| 5. | Удельный вес услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты, предоставляемых инвалидам с сопровождением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица  измерения | Значения показателей | | | | | | | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021-  2030  гг. |
|  | персонала объекта или социальных служб (от общего количества предоставляемых услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  | (Антипова Т.Н.)  ОКУ «Валуйский городской центр занятости населения» (Посохов И.М.)  (по согласованию) городские и сельские поселения муниципального района (по согласованию) |
| 6. | Доля работников организаций, на которых распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (от общего кол-ва предост. данные услуги населению) | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения администрации муниципального района«Город Валуйки и Валуйский район» ( Антипова Т.Н.)  ОКУ «Валуйский городской центр занятости населения» (Посохов И.М.)  (по согласованию) городские и сельские поселения муниципального района (по согласованию) |
| 7. | Удельный вес объектов в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего их количества) | % | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»  ( Антипова Т.Н.)  ОКУ «Валуйский городской центр занятости населения» (Посохов И.М.)  (по согласованию) городские и сельские поселения муниципального района (по согласованию) |
| 8. | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе | % | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 100 | Управление образования администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» (Дегтярёв С.А.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица  измерения | Значения показателей | | | | | | | Структурное подразделение (должнш  лицо), ответственное за мони горит и достижение запланированных значении показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021-  2030  гг. |
|  | универсальная безбарьерная среда для беспрепятственного доступа (от общего количества общеобразовательных организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений  
Показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители (структурные подразделения администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район») | Срок  реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы | | | | | |
| 1. | Внесение изменений в части | Федеральный закон от 1 | Администрация | До 15 декабря | Приведение в |
|  | обеспечения условий | декабря 2014 года N 419- | муниципального | 2015 года | соответствие |
|  | доступности для инвалидов и | ФЗ "О внесении | района: |  | действующих |
|  | других маломобильных групп | изменений в отдельные | управление |  | административных |
|  | населения в нормативно | законодательные акты | социальной защиты |  | регламентов в |
|  | правовые акты | Российской Федерации | населения; |  | соответствии с |
|  | администрации | по вопросам социальной | управление |  | действующим |

15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», административные регламенты предоставления муниципальных услуг и государственных услуг в рамках переданных полномочий | защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | строительства, архитектуры, транспорта и ЖКХ; управление экономического развития, управление образования, управление культуры, управление физической культуры и спорта,  ОКУ «Валуйский городской центр занятости населения» (по согласованию)  ОГ БУЗ «Валуйская ЦРБ (по согласованию) |  | законодательством |
| 2. | Создание правовой базы в целях организации обучения (инструктирования) сотрудников учреждений по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов в сфере социальной защиты населения, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | Приказы об обучении (инструктировании) сотрудников учреждений по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются | Управление социальной защиты населения администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» | 31 декабря 2015 года | Создание правовой базы, закрепляющей ответственность по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступ к ним) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители | Срок  реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Раздел II Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) | | | | | | |
| 1. | Реконструкция существующих и строительство новых автодорог, оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок, станций, обустройство вокзалов общественного пассажирского транспорта системами синхронного вывода речевой и текстовой информации, пандусами,  автоматизированными  подъемными  платформами,  тактильными  поверхностями | Г осударственная программа  Белгородской области «Совершенствова­ние и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 440-пп | | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» | 2015-2020  годы | Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в части транспортной инфраструктуры |
| 2. | Анализ объектов | Приказ департамента | |  | 2016-2017 | Подготовка мероприятий, |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | недвижимого имущества сферы туризма, торговли, общественного питания, бытовых услуг на предмет создания условий инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак- проводников) | экономического развития области | Управление экономического развития, муниципальной собственности и земельных отношений администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» | годы | обеспечивающих беспрепятственный дое i ум для инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам недвижимого имущества сферы туризма, торговли, общественного питания, бытовых услуг |
| 3. | Устройство пандусов для перемещения инвалидных колясок, замена лифтового оборудования при проведении капитального ремонта многоквартирных домов | Закон Белгородской области от  31 января 2013 года № 173 «О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области» | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» | 2016-2030  годы | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту проживания |
| 4. | Формирование и актуализация реестра объектов социальной инфраструктуры | Постановление  Правительства  Белгородской области  от 19 августа  2013 года№ 343-пп «О  проведении  паспортизации  объектов социальной  инфраструктуры и  услуг в приоритетных  сферах  жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в | Администрация муниципального района:  управление социальной защиты населения;  управление строительства, архитектуры, транспорта и ЖКХ; управление экономического развития,  управление образования, управление культуры, управление физической культуры и спорта,  ОКУ «Валуйский городской центр занятости населения»( по | 2016-2018  годы | Формирование и ведение реестра объектов социальной  инфраструктуры в целях учета сведений о их доступности для инвалидов  \* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Белгородской области» | согласованию)  ОГ БУЗ «Валуйская ЦРБ» (по согласованию) |  |  |
| 5. | Подготовка сводной статистической информации о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Постановление  Правительства  Белгородской области  от 19 августа  2013 года№ 343-пп «О  проведении  паспортизации объектов социальной  инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Белгородской области» | Управление социальной защиты населения администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район», МБУ «Комплексный цент социального обслуживания населения город Валуйки и Валуйский район» | 2015-2030  годы | Объективная оценка состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в целях разработки необходимых мер, обеспечивающих доступность объектов социальной и н фраструктуры |
| 6. | Обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах  жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Г осударственные программы Белгородской области по отраслям | Администрация муниципального района:  управление социальной защиты населения;  управление строительства, архитектуры, транспорта и ЖКХ; управление экономического развития,  управление образования, управление культуры, управление физической культуры и спорта,  ОКУ «Валуйский городской центр занятости населения»( по согласованию)  ОГ БУЗ «Валуйская ЦРБ» (по | 2014-2020  годы | Формирование доступной среды путем адаптации и дооборудования объектов средствами адаптации (устройство пандусов, установка световой и звуковой информирующей сигнализации, оборудование санузлбв, адаптация лифтов, оснащение тактильными указателями и плиткой, информационными табло для глухих и слабослышащих, устройство подъемных |

19

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | согласованию) | |  | механизмов, расширение дверных проемов и др.) |
| 7. | Создание в  общеобразовательных учреждениях условий для инклюзивного образования детей- инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа инвалидов | | Г осударственная программа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года№ 523-пп | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»;  Управление образования администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район». | | 2014-2020  годы | Доступность общеобразовательных организаций для инклюзивного образования детей-инвалидов |
|  | Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушеных функций организма, а также по оказаеию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | | |
| 1. | Формирование и обновление карт доступности объектов и услуг, отображающих информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | Установление Правитель белгородской области эт 19 августа 2013 года № 343-пп «О зроведении паспортизацш объектов социальной инфраструктуры и услуг в гриоритетных сферах кизнедеятельности инвалх 1 других маломобильных рун н населения в белгородской области»  ДОВ | | Управление социальной защиты населения администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район | Постоянно | Формирование электронных карт, в том числе «маршрутизаторов», позволяющих найти требуемый объект по заданным параметрам, , составить наиболее удобный маршрут передвижения для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2. | Проведение заседаний комиссии по вопросам |  | эаспоряжение администра муниципального района | ции | Управление социальной защиты населения | По мере необходи- | Организация на территории муниципального района |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обеспечения инвалидам условий  жизнедеятельности наравне с другими лицами в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов | «Город Валуйки и Валуйский район» от 19.11.2015 года № 1438-р  «О создании комиссии по вопросам обеспечения инвалидам условий жизнедеятельности наравне с другими лицами в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов» | администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» | мости, но не реже одного раза в год | скоординированной совместной работы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений инвалидов и других заинтересованных организаций по выполнению положений Конвенции о правах инвалидов и мероприятий по обеспечению доступности |
| 3. | Анализ качества и доступности предоставления услуг инвалидам (проведение социологического исследования среди получателей услуг) | Государственная программа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 16.12.2013 г.  № 523-пп | Управление социальной защиты населения администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» | Ежегодно до 31 декабря, начиная с 2016 года | Выявление уровня удовлетворенности инвалидов качеством и доступностью получения услуг |
| 4. | Создание  работодателями рабочих мест для трудоустройства инвалидов | Г осударственная программа Белгородской области «Содействие занятости населения Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Белгородской обл от 16 .12. 2013 г.№ 527-пп | ОКУ «Валуйский городской центр занятости населения» (по согласованию); | 2015-2016  годы | Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста ' |
| 5. | Организация обучения безработных инвалидов | Г осударственная программа Белгородской области | ОКУ «Валуйский городской центр занятости | 2015-2020  годы | Увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | новым профессиям, профессиям, востребованным на рынке труда | «Содействие занятости населения Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года№ 527-пп | населения(по  согласованию); |  | возраста |
| 6. | Реализация мероприятий, включенных в программы  Белгородской области, по обеспечению доступности услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Государственные программы Белгородской области по отраслям | Администрация муниципального района: управление социальной защиты населения; управление строительства, архитектуры, транспорта и ЖКХ; управление экономического развития, управление образования, управление культуры, управление физической культуры и спорта;  ОКУ «Валуйский городской центр занятости населения»( по согласованию),  ОГ БУЗ «Валуйская ЦРБ» (по согласованию) | 2015-2020  годы | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности |
| 7. | Адаптация официальных сайтов учреждений и муниципальных органов власти в сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению, а также обеспечение доступа инвалидов и | Государственная программа «Развитие информационного общества в Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря | Аппарат администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»; ОКУ «Валуйский городской центр занятости населения» (по согласованию),  ОГ БУЗ «Валуйская ЦРБ» | 2015-2020  годы | Обеспечение доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к официальным сайтам учреждений и муниципальных органов власти в сети Интернет с целью получения |

22

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | других маломобильных групп населения к электронным государственным услугам и информации посредством сети Интернет с учетом технических возможностей | 2013 года № 518-пп | (по согласованию) |  | электронных государственных услуг. Повышение информированности населения о системе предоставления услуг |
| 8. | Модернизация тифловоспроизводящих устройств для чтения книг слепыми и слабовидящими | Государственная программа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года№ 523-пп | Управление культуры администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район». | 2016-2020  годы | Обеспечение инвалидов по зрению литературой |
| 9. | Создание и транслирование социальной рекламы, направленной на формирование толерантного отношения к инвалидам | Г осударственная программа «Развитие информационного общества в Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 16.12.2013 года № 518-пп | Управление культуры администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район». | 2016-2020  годы | Формирование толерантного отношения к инвалидам |
| 10. | Проведение анализа и мониторинг реализации «дорожной карты» |  | Управление социальной защиты населения администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» | Ежегодно до 1 марта | Направление информации в соответствующие структуры, подготовка докладов, отчетов |
|  |  |  |  |  |  |

**23**

Раздел IV

II Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)

1.

Проведение инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг

Приказы об обучении

(инструктировании) сотрудников учреждений по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются

Управление социальной защиты населения администрации муниципального района«Город Валуйки и Валуйский район»; ОКУ « Валуйский городской центр занятости населения»;

(по согласованию)

Постоянно

Увеличение доли специалистов, работающих с инвалидами, прошедших обучение

2.

Анализ кадрового обеспечения учреждений, предоставляющих социально значимые услуги инвалидам: динамика заполнения вакантных должностей; обучение и повышение квалификации работников

Приказы об обучении

(инструктировании) сотрудников учреждений по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предостав.

Управление социальной защиты населения администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» ; ОКУ « Валуйский городской центр занятости населения»

(по согласованию).

Постоянно

Создание доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения в приоритетных сферах их жизнедеятельности

Заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам

И. Дуброва